Proszę zdecyduj, czy podana informacja jest prawdziwa wstawiając P lub F w odpowiedniej kolumnie- jeśli nie, nadpisz poprawną..

| Twierdzenie | P/F |
| --- | --- |
| Droga krytyczna CRITICAL PATH- CP to najdłuższa droga w diagramie sieciowym |  |
| W projekcie mogą wystąpić 4 drogi krytyczne |  |
| Może wystąpić także projekt bez drogi krytycznej |  |
| Czynności na drodze krytycznej nie mają wpływu na czas zakończenia projektu |  |
| Czynności na drodze krytycznej są szczególnie ważne dla Project Managera |  |
| Wydłużenie czynności z drogi krytycznej o 2 dni spowoduje: |
| - opóźnienie projektu o 1 dzień |  |
| - opóźnienie projektu o 2 dni |  |
| - nie będzie miało żadnego wpływu na czas trwania projektu |  |
| Dla Project Managera „korzystniejsza” jest sytuacja, w której w projekcie występują 2 drogi krytyczne niż 1 |  |
| Project Manager koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na czynnościach spoza drogi krytycznej |  |
| Czynności na drodze krytycznej mają ujemne zapasy czasu TIME FLOAT/ TIME SLACK |  |
| Zapas dla czynności na drodze krytycznej może być tylko dodatni |  |
| Zapas czynności na drodze krytycznej wynosi zawsze 0 |  |
| Chcąc skrócić projekt musimy „zająć się” czynnościami położonymi na drodze krytycznej |  |
| Dwa podstawowe zapasy czasu w projekcie to: zapas całkowity i zapas możliwy |  |
| Dwa podstawowe zapasy czasu w projekcie to: zapas całkowity i zapas swobodny |  |
| Zapas całkowity i zapas swobodny mają dokładnie takie samo oddziaływanie na czas trwania projektu |  |
| Zapas całkowity oddziałuje na czas trwania całego projektu, podczas gdy zapas swobodny na zadanie poprzednika |  |
| Zapas całkowity oddziałuje na najbliższego poprzednika, podczas gdy zapas swobodny na zadanie następnika |  |
| Zapas całkowity TOTAL FLOAT/ TOTAL SLACK oddziałuje na czas trwania całego projektu, podczas gdy zapas swobodny FREE FLOAT/ FREE SLACK na zadanie najbliższego następnika |  |
| Opóźnienie zadania, które ma zapas całkowity 2 dni, o 2 dni skutkuje: |
| - brakiem jakichkolwiek konsekwencji |  |
| - opóźnieniem projektu o 2 dni |  |
| - opóźnieniem projektu o 1 dzień |  |
| Opóźnienie zadania, które ma zapas całkowity 2 dni, o 4 dni skutkuje: |
| - brakiem jakichkolwiek konsekwencji |  |
| - opóźnieniem projektu o 2 dni |  |
| - opóźnieniem projektu o 1 dzień |  |
| Opóźnienie zadania, które ma zapas swobodny 2 dni, o 3 dni skutkuje: |
| - brakiem jakichkolwiek konsekwencji |  |
| - opóźnieniem projektu o 3 dni |  |
| - opóźnieniem zadania- najbliższego następnika o 1 dzień |  |
| - opóźnieniem zadania- najbliższego następnika o 3 dni |  |
| - opóźnieniem zadania- poprzednika o 3 dni |  |
| - opóźnieniem wszystkich następników o 3 dni |  |

# Text boxes

….. /32